## Anexo_X_Plano_Trabalho
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente
Nome da Organização: | [6 empty] | CNPJ |  |  | Nº do Termo de Parceria
Grupo Escoteiro 148º Papa-Léguas | [6 empty] | 07.594.485/0001-38 |  |  | 011/2017
2. Descrição do Objeto a ser executado
SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, QUE SE INTERESSE FIRMAR TERMO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATUAÇÃO NA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SUA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NA OFERTA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
3. Cumprimento do Objeto e Comparativo de Metas Propostas com os Resultados alcançados:
(As metas foram estabelecidas no Item 6 do Plano de Trabalho)
Meta 1: |  | Realizar atividades com os jovens todas as semanas, em sua Sede Escoteiras e ou no campo
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Atividades de Sede |  | 2017-07-01 | 2017-12-23 | Jovens atendidos |  |  | 40
2 | Acampamentos |  | 2017-07-01 | 2017-12-23 | Jovens atendidos |  |  | 40
3 | Bivaque e Jornadas |  | 2017-07-01 | 2017-12-23 | Jovens atendidos |  |  | 40
Meta 2: |  | Participar de todas as atividades promovidas pelo Distrito Escoteiro Sul de Minas
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Cursos, encontros de formação |  | 2017-07-01 | 2017-12-23 | Membros e Adultos do Grupo |  |  | 12
2 | ELO Nacional Escoteiro |  | 2017-10-21 | 2017-10-30 | Jovens e Adultos do Distrito |  |  | 180
3
Meta 3: |  | Realização de Projeto Comunitários, Ecológico e Sociais
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Projeto Sede Aberta |  | 2017-07-01 | 2017-12-30 | Pessoas da Comunidade |  |  | 30
2 | Projetos Ecológicos |  | 2017-07-01 | 2017-12-30 | Membros adultos e jovens do grupo |  |  | 55
3 | Mutirão Comunitário |  | 2017-09-09 | 2017-10-08 | Membros adultos e jovens do grupo |  |  | 55
4. Dificuldades Encontradas
5. Benefícios Alcançados
6. Data e assinatura
Santa Rita do Sapucaí, | [5 empty] | 2017-09-27
Nome do Representante Legal
Cargo do Representante Legal