## Anexo_X_Plano_Trabalho
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente
Nome da Organização: | [6 empty] | CNPJ |  |  | Nº do Termo de Parceria
Fundação Instituto Nacional de Telecomunicações - FINATEL | [6 empty] | 24.492.886/0001-04 |  |  | 006/2018
2. Descrição do Objeto a ser executado
SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, QUE SE INTERESSE FIRMAR TERMO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, PARA ATUAÇÃO NAS ÁREAS DE CULTURA, EDUCAÇÃO E EMPREENDEDORISMO, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL CIDADE CRIATIVA CIDADE FELIZ, O QUAL, ATRAVÉS DE MÚLTIPLOS EVENTOS, ATENDE TODA A POPULAÇÃO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ.
3. Cumprimento do Objeto e Comparativo de Metas Propostas com os Resultados alcançados:
(As metas foram estabelecidas no Item 6 do Plano de Trabalho)
Meta 1: |  | Edital n. 01/2018 - Festitel - Festival do Inatel no Movimento CCCF 2018 - Seleção de projetos artísticos locais.
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Inscrições dos Projetos nas Modalidades descritas no Formulário On Line no site do Inatel Cultural. |  | 2018-05-21 | 2018-06-18 | Formulários Online Preenchidos. |  |  | 20 | Formulários Online Preenchidos.
2 | Encerramento das Inscrições |  | 2018-06-18 | 2018-06-18 | Formulário excluido do site do Inatel Cultural. |  |  | 1 | Formulário excluido do site do Inatel Cultural.
3 | Entrega de documentação exigida pea Finatel para todos os projetos inscritos até o dia, a não entrega implicará na sua desclassificação. |  | 2018-06-18 | 2018-06-25 | Documentação Entregue. |  |  | 10 | Documentação Entregue.
4 | Análise dos projetos encaminhados pela Comissão Examinadora do Inatel, obedecendo os critérios descritos no Edital Finatel nº 01/2017 - CCCF - Seleção de Projetos Artisticos Locais. |  | 2018-06-26 | 2018-06-30 | Reunião da Comissão Examinadora do Inatel. |  |  | 1 | Reunião da Comissão Examinadora do Inatel.
5 | Divulgação dos resultados dos Projetos Contemplados. |  | 2018-07-01 | 2018-07-12 | Divulgação no site do Inatel Cultural dos Projetos Contemplados. |  |  | 1 | Divulgação no site do Inatel Cultural dos Projetos Contemplados.
6 | Repasse, pela Finatel, da verba destinada pelo Edital aos projetos comtemplados. |  | 2018-07-13 | 2018-07-17 | Repasse da verba aos projetos. |  |  | 6 | Repasse da verba aos projetos.
Meta 2: |  | Divulgação do Festival.
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Solicitar a entrega do conceito e antes do Festival CCCF2017 feito pela Empresa de comunicação responsável pelo Festival no ano de 2017. |  | 2017-07-01 | 2017-07-09 | Arquivos digitais de artes gráficas da edição 2017 do Festival Cidade Criativa Cidade Feliz. |  |  | 2 |  |  |  | R
2 | Realizar orçamentos dos materiais de divulgação (Folder, cartazes, flyers, cartas, banners e outros formatos de comunicação impressa, visual ou virtual) |  | 2017-07-01 | 2017-07-12 | Consulta a gráficas |  |  | 3
3 | Confecção dos materiais de divulgação. |  | 2017-07-12 | 2017-07-19 | Após seleção de melhor preço e técnica, solicitação dos serviços orçados. |  |  | 1
Meta 3: |  | Apresentações Artisticas.
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Apresentação de Música |  | 2018-08-01 | 2018-09-30 | Espectadores |  |  | 806 | Espectadores
2 | Apresentação de Música |  | 2018-08-01 | 2018-09-30 | Espectadores |  |  | 806 | Espectadores
3 | Apresentação de Música |  | 2018-08-01 | 2018-09-30 | Espectadores |  |  | 806 | Espectadores
4 | Apresentação de Dança |  | 2018-08-01 | 2018-09-30 | Espectadores |  |  | 806 | Espectadores
5 | Apresentação de Dança |  | 2018-08-01 | 2018-09-30 | Espectadores |  |  | 806 | Espectadores
6 | Apresentação de Teatro |  | 2018-08-01 | 2018-09-30 | Espectadores |  |  | 806 | Espectadores
4. Dificuldades Encontradas
5. Benefícios Alcançados
6. Data e assinatura
Santa Rita do Sapucaí, | [5 empty] | 2018-11-19
Presidente
Nome da Fundação