## Anexo_X_Plano_Trabalho
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente
Nome da Organização: | [6 empty] | CNPJ |  |  | Nº do Termo de Parceria
Associação Novo Estilo de Vida - Viver Feliz | [6 empty] | 03.334.821/0001-52 |  |  | 007/2018
2. Descrição do Objeto a ser executado
SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, QUE SE INTERESSE FIRMAR TERMO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATUAÇÃO NA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SUA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NA OFERTA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO TERRITÓRIO QUE ABRANGE OS BAIRROS: SANTA FELICIDADE, SÃO JOÃO, MARGARIDAS, MARCOS BARACAT, PEDRO SANCHO VILELA, JOSÉ GONÇALVES MENDES E SÃO BENEDITO.
3. Cumprimento do Objeto e Comparativo de Metas Propostas com os Resultados alcançados:
(As metas foram estabelecidas no Item 6 do Plano de Trabalho)
Meta 1: |  | Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer.
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Ofertar oficinas, por meio de atividades de culinária, artes e leituras. |  | 2018-05-01 | 2018-12-01 | Crianças e adolescentes atendidos |  |  | 40 | Crianças e adolescentes atendidos
2 | Proporcionar oficinas de leitura direcionada individualmente. |  | 2018-05-01 | 2018-12-01 | Crianças e adolescentes atendidos |  |  | 12 | Crianças e adolescentes atendidos
Meta 2: |  | Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social, estimulando a participação na vida pública do território e desenvolver competências para compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo.
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Desenvolver a atividade de reike. |  | 2018-05-01 | 2018-12-01 | Pessoas adultas atendidas. |  |  | 10 | Pessoas adultas atendidas.
2 | Ofertar a atividade de refloxologia individualmente. |  | 2018-05-01 | 2018-12-01 | Pessoas adultas atendidas. |  |  | 4 | Pessoas adultas atendidas.
3 | Ofertar o projeto aromoterapia, através do artesanato. |  | 2018-05-01 | 2018-12-01 | Adolescentes e adultos atendidos. |  |  | 10 | Adolescentes e adultos atendidos.
4. Dificuldades Encontradas
5. Benefícios Alcançados
6. Data e assinatura
Santa Rita do Sapucaí, | [5 empty] | 2018-11-13
Marlene de Fátima Juvêncio
Presidente da Associação Novo Estilo de Vida Viver Feliz