## Anexo_X_Plano_Trabalho
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente
Nome da Organização: | [6 empty] | CNPJ |  |  | Nº do Termo de Parceria
Associação Cultural Pró-Dança - ACPD | [6 empty] | 14.520.900/0001-74 |  |  | 013/2018
2. Descrição do Objeto a ser executado
SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, QUE SE INTERESSE FIRMAR TERMO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO, PARA ATUAÇÃO NA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO.
3. Cumprimento do Objeto e Comparativo de Metas Propostas com os Resultados alcançados:
(As metas foram estabelecidas no Item 6 do Plano de Trabalho)
Meta 1: |  | Aulas de Dança - A seleção para participar dessas aulas é aberta ao público onde os interessados procuram a Associação e passam por um teste de aptidão e análise do histórico sócio-econômico de cada um.Tais aulas acontecem semanalmente no espaço locado para as aulas da Associação e em outros espaços conforme necessidades técnicas das turmas. Vale ressaltar que todas as aulas possuem como objetivo o aprimoramento técnico do bailarino e sua preparação para o espetáculo de conclusão.
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Ballet Clássico |  | 2018-03-01 | 2018-12-01 | Aperfeiçoamento dos alunos |  |  | 24 | Aperfeiçoamento dos alunos
2 | Jazz Dance |  | 2018-03-01 | 2018-12-01 | Aperfeiçoamento dos alunos |  |  | 27 | Aperfeiçoamento dos alunos
3 | Contemporâneo |  | 2018-03-01 | 2018-12-01 | Aperfeiçoamento dos alunos |  |  | 10 | Aperfeiçoamento dos alunos
Meta 2: |  | Treinamento Realização e execução de aulas, preparação corporal e treinamento técnico para dançarinos e professores ministrados por profissionais devidamente gabaritados para o exercício da profissão.
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Equipe Competitiva |  | 2018-03-01 | 2018-12-01 | Desenvolvimento de habilidades |  |  | 10 | Desenvolvimento de habilidades
2 | Exames da Royal |  | 2018-03-01 | 2018-12-01 | Avaliação |  |  | 1 | Avaliação
3 | Aulas Especiais |  | 2018-03-01 | 2018-12-01 | Aperfeiçoamento dos Professores |  |  | 4 | Aperfeiçoamento dos Professores
4. Dificuldades Encontradas
5. Benefícios Alcançados
6. Data e assinatura
Santa Rita do Sapucaí, | [5 empty] | 2018-11-07
Mayara Falsarella da Fonseca
Presidente da Associação Cultural Pró-Dança