## Anexo_X_Plano_Trabalho
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente
Nome da Organização: | [6 empty] | CNPJ |  |  | Nº do Termo de Parceria
Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda Esperança | [6 empty] | 48.555.775/0001-50 |  |  | 014/2018
2. Descrição do Objeto a ser executado
SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, QUE SE INTERESSE FIRMAR TERMO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATUAÇÃO NA OFERTA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCOS SOCIAIS ORIUNDOS DE CONDIÇÕES DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA RELACIONADO AO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS.
3. Cumprimento do Objeto e Comparativo de Metas Propostas com os Resultados alcançados:
(As metas foram estabelecidas no Item 6 do Plano de Trabalho)
Meta 1: |  | Contribuir com o Município de Santa Rita do Sapucaí, no acolhimento, atendimento e reabilitação de dependentes do álcool e outras drogas.
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Aquisição de propriedade rural do município de Santa Rita do Sapucaí para futuras instalações de uma unidade feminina. |  | 2018-09-01 | 2023-12-01 | Mulheres atendidas |  |  | 5 | Crianças atendidas/mês
2 | Realização de eventos (rodas de conversas, palestras, seminários e afins) para divulgação da Fazenda, visando a mobilização da sociedade civil e a prevenção das situações de dependência. |  | 2018-09-01 | 2023-12-01 | Realização de roda de conversa com diversos setores envolvidos. |  |  | 1 | Jovens Atendidos/mês
3 | Encaminhamento de pessoas para acolhimento na matriz e nas diversas filiais da Fazenda Esperança. |  | 2018-09-01 | 2018-12-01 | Pessoas acolhidas nas unidades da Fazenda Esperança |  |  | 3 | Adultos e/ou idosos atendidos/mês
Meta 2: |  | Contribuir para a manutenção ou restabelecimento de vínculos familiares e comunitários atendidos.
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Realizar reuniões grupais com as famílias e acolhidos que já saíram da Fazenda, por meio do Grupo Esperança Viva (GEV). |  | 2018-09-01 | 2018-12-01 | Famílias atendidas |  |  | 20 | Famílias atendidas
2 | Realizar reuniões grupais com acolhidos que já saíram da Fazenda, por meio do Grupo Esperança Viva (GEV). |  | 2018-09-01 | 2018-12-01 | Pessoas atendidas |  |  | 3 | Pessoas atendidas
4. Dificuldades Encontradas
5. Benefícios Alcançados
6. Data e assinatura
Santa Rita do Sapucaí, | [5 empty] | 2018-11-28
José Luiz de Menezes
Presidente Geral da OSNSG Fazenda da Esperança