## Anexo_X_Plano_Trabalho
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente
Nome da Organização: | [6 empty] | CNPJ |  |  | Nº do Termo de Parceria
Grupo de Escoteiros 148º Papa Léguas | [6 empty] | 07.594.485/0001-38 |  |  | 007/2019
2. Descrição do Objeto a ser executado
SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, QUE SE INTERESSE FIRMAR TERMO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATUAÇÃO NA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SUA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NA OFERTA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
3. Cumprimento do Objeto e Comparativo de Metas Propostas com os Resultados alcançados:
(As metas foram estabelecidas no Item 6 do Plano de Trabalho)
Meta 1: |  | Possibilitar acesso a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer.
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Realizar atividades na sede da entidade com os jovens. |  | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Jovens atendidos |  |  | 40 | Jovens atendidos
2 | Promover acampamentos para os jovens. |  | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Jovens atendidos |  |  | 40 | Jovens atendidos
Meta 2: |  | Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social, estimulando a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo.
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Realizar o projeto sede aberta para atender as pessoas da comunidade. |  | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Pessoas atendidas |  |  | 30 | Pessoas atendidas
2 | Desenvolver o projeto ecológico e mutirão comunitário em defesa do meio ambiente. |  | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Pessoas atendidas |  |  | 55 | Pessoas atendidas
3 | Participação dos membros em encontros de formação e cursos. |  | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Pessoas do grupo de escoteiros |  |  | 12 | Pessoas do grupo de escoteiros
4. Dificuldades Encontradas
5. Benefícios Alcançados
6. Data e assinatura
Santa Rita do Sapucaí, | [5 empty] | 2019-12-09
Rafael Luis Ribeiro dos Santos
Presidente do Grupo de Escoteiros 148º Papa Léguas