## Anexo_X_Plano_Trabalho
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente
Nome da Organização: | [6 empty] | CNPJ |  |  | Nº do Termo de Parceria
Banda de Música Lira Santa Rita | [6 empty] | 17.418.195/0001-97 |  |  | 001/2019
2. Descrição do Objeto a ser executado
SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, QUE SE INTERESSE FIRMAR TERMO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO, PARA ATUAÇÃO NA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO.
3. Cumprimento do Objeto e Comparativo de Metas Propostas com os Resultados alcançados:
(As metas foram estabelecidas no Item 6 do Plano de Trabalho)
Meta 1: |  | Oferecer uma atividade extra para contrapor a falta de perspectiva ou projetos de vida em Santa Rita do Sapucaí e resgatar a vocação musical da população.
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Cooperar na formação de músicos através de oficinas teóricas e/ou práticas para capacitar e incentivar a participação de músicos para integração e da banda de música. |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | Pessoas atendidas por ano |  |  | 5 | Pessoas atendidas por ano
2 | Ensaios gerais para prática conjunta e preparação para as apresentações. |  | 2019-04-01 | 2019-12-01 | Média de músicos participantes por ensaio |  |  | 10 | Média de músicos participantes por ensaio
Meta 2: |  | Elevar o valor cívico musical da população da cidade de Santa Rita do Sapucaí oferecendo um entretenimento cultural com repertórios atuais e tradicionais.
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Execução de retretas em locais públicos do município. |  | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Apresentações em locais públicos durante o ano |  |  | 10 | Apresentações em locais públicos durante o ano
2 | Planejamento/Organização do encontro de bandas do município de Santa Rita do Sapucaí. |  | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Encontro de Bandas no município |  |  | 1 | Encontro de Bandas no município
Meta 3: |  | Motivar os músicos participantes da Banda de Músicas para manter a Sociedade Civil ativa.
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Gratificação in naturaaos músicos para ajuda de custo e manutenção de seus instrumentos. |  | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Pessoas atendidas |  |  | 27 | Pessoas atendidas
4. Dificuldades Encontradas
5. Benefícios Alcançados
6. Data e assinatura
Santa Rita do Sapucaí, | [5 empty] | 2020-01-09
Welton Donizette Pereira
Presidente da Banda de Música Lira Santa Rita