## Anexo_X_Plano_Trabalho
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente
Nome da Organização: | [6 empty] | CNPJ |  |  | Nº do Termo de Parceria
Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social | [6 empty] | 33.544.370/0023-54 |  |  | 007/2019
2. Descrição do Objeto a ser executado
SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, QUE SE INTERESSE FIRMAR TERMO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO PARA ATUAÇÃO NA ÁREA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO.
3. Cumprimento do Objeto e Comparativo de Metas Propostas com os Resultados alcançados:
(As metas foram estabelecidas no Item 6 do Plano de Trabalho)
Meta 1: |  | Divulgar o conexão esportiva para a comunidade de Santa Rita do Sapucaí.
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Divulgação em rádio local. |  | 2019-05-02 | 2019-12-01 | Entrevista em rádio |  |  | 2 | Entrevista em rádio
2 | Divulgação em redes sociais. |  | 2019-05-01 | 2019-12-01 | Peças ou notícias divulgadas |  |  | 10 | Peças ou notícias divulgadas
3 | Divulgação presencial nas escolas. |  | 2019-05-01 | 2019-12-01 | Escolas visitadas |  |  | 3 | Escolas visitadas
Meta 2: |  | Realizar as matrículas do projeto.
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Realização das matrículas. |  | 2019-05-01 | 2019-12-01 | Matrículas realizadas |  |  | 500 | Matrículas realizadas
Meta 3: |  | Realização das aulas.
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Realização das aulas. |  | 2019-05-01 | 2019-12-01 | Participantes atendidos |  |  | 500 | Participantes atendidos
Meta 4: |  | Capacitação da equipe.
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Treinamento aos profissionais. |  | 2019-05-01 | 2019-12-01 | Integrantes capacitados |  |  | 6 | Integrantes capacitados
Meta 5: |  | Realização de eventos esportivos.
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Realização de festival esportivo. |  | 2019-05-01 | 2019-12-01 | Participantes atendidos |  |  | 300 | Participantes atendidos
2 | Realização de campeonato esportivo. |  | 2019-05-01 | 2019-12-01 | Participantes atendidos |  |  | 300 | Participantes atendidos
4. Dificuldades Encontradas
5. Benefícios Alcançados
6. Data e assinatura
Santa Rita do Sapucaí, | [5 empty] | 2020-01-10
João Geraldo Kolling
Diretor Presidente da Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social
P/P Prof. Me. Alexandre Loures Barbosa