## Anexo_X_Plano_Trabalho
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente
Nome da Organização: | [6 empty] | CNPJ |  |  | Nº do Termo de Parceria
Lira Santa Rita | [6 empty] | 17.418.195/0001-97 |  |  | 006/2017
2. Descrição do Objeto a ser executado
SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, QUE SE INTERESSE FIRMAR TERMO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO, PARA ATUAÇÃO NA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO.
3. Cumprimento do Objeto e Comparativo de Metas Propostas com os Resultados alcançados:
(As metas foram estabelecidas no Item 6 do Plano de Trabalho)
Meta 1: |  | Oferecer uma atividade extra para contrapor a falta de perspectiva ou projetos de vida em Santa Rita do Sapucaí e resgatar a vocação musical da população.
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Aula Teórica e Prática para capacitar e incentivar a participação de Músicos integrantes e para integração na banda de música. |  | julho | dezembro | Pessoas atendidas por ano |  |  | 5
2 | Ensaios Gerais para prática conjunta e preparação para as apresentações |  | julho | dezembro | Músicas participantes por ensaio |  |  | 5
Meta 2: |  | Elevar o valor cívico musical da população de Santa Rita do Sapucai oferecendo um entretenimento cultural com repertórios atuais e tradicionais.
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Execução de Retretas em praças publicas do municipio |  | julho | dezembro | Apresentações em praças publicas durante o ano |  |  | 10
2 | Planejamento/Organização do encontro de bandas do municipio de Santa Rita do Sapucaí |  | setembro | setembro | O encontro de bandas do municipio |  |  | 1
Meta 3: |  | Auxiliar na manutenção da organização de sociedade civil
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Gratificação in natura aos musicos para ajuda de custo e manutenção dos instrumentos |  | julho | dezembro | Pessoas Atendidas |  |  | 27
2 | Manutenção da OSC |  | julho | dezembro | Pessoas Atendidas |  |  | 30
4. Dificuldades Encontradas
5. Benefícios Alcançados
6. Data e assinatura
Santa Rita do Sapucaí, | [5 empty] | 2017-09-13
Nome do Representante Legal
Cargo do Represetante Legal