## Anexo_X_Plano_Trabalho
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente
Nome da Organização: | [6 empty] | CNPJ |  |  | Nº do Termo de Parceria
Associação de Cultura e Arte Afro Brasileira de Santa Rita do Sapucaí | [6 empty] | 30.022.881/0001-02 |  |  | 005/2020
2. Descrição do Objeto a ser executado
SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, QUE SE INTERESSE FIRMAR TERMO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO, PARA REALIZAR PROJETO DE VALORIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE ATIVIDADES DE CAPOEIRA BEM COMO UM EVENTO ABERTO PARA DIFUSÃO DAS ATIVIDADES.
3. Cumprimento do Objeto e Comparativo de Metas Propostas com os Resultados alcançados:
(As metas foram estabelecidas no Item 6 do Plano de Trabalho)
Meta 1: |  | Iniciamos no dia 01 de setembro os treinamentos e regras para a preparação do campeonato virtual que ocorrerá em 17 e 18 de outubro com o intuito de fazer o aluno criar uma sequência de movimentos dentro do tempo estipulado e de seu espaço adaptado para o treino para mostrarmos que a Capoeira se adapta em qualquer ambiente.
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Aulas diárias online |  | 2020-09-01 | 2020-10-16 | Adolescentes e crianças |  |  | 50 | Adolescentes e crianças
2 | Campeonato solo online |  | 2020-10-17 | 2020-10-18 | Adolescentes e crianças |  |  | 50 | Adolescentes e crianças
Meta 2: |  | Ensinar sobre a história da capoeira, sobre seu processo de luta, de libertação na época da escravidão e de sua trajetória até chegar nos dias atuais.
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Ritmo e história da capoeira |  | 2020-10-19 | 2020-12-11 | Adolescentes e crianças |  |  | 50 | Adolescentes e crianças
2 | Festival de cantigas |  | 2020-12-12 | 2020-12-13 | Adolescentes e crianças |  |  | 50 | Adolescentes e crianças
4. Dificuldades Encontradas
5. Benefícios Alcançados
6. Data e assinatura
Santa Rita do Sapucaí, | [5 empty] | 2020-12-05
Rafael Batista Calixto
Presidente da Associação de Cultura e Arte Afro Brasileira Santa Rita do Sapucaí